# Product Backlog

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Código** | **Titulo** | **Responsable** | **Prioridad** | **Dependencias** | **Estimación** |
| HU01 | Registro de Cuenta | Luis Kcomt Lam | Alta | - | 2 días |
| HU02 | Iniciar sesión | Daniel Jiménez | Alta | HU01 | 3 días |
| HU03 | Listar zonas de riesgo | Luis Kcomt Lam | Media | HU08 | 5 días |
| HU04 | Listar información sobre COVID-19 | Luis Kcomt Lam | Baja | - | 1 día |
| HU05 | Listar preguntas frecuentes | Daniel Jiménez | Baja | **-** | 1 día |
| HU06 | Realizar examen virtual de COVID-19 | Luis Kcomt Lam | Alta | HU01 | 4 días |
| HU07 | Registrar resultado de examen físico de COVID-19 | Daniel Jiménez | Baja | HU01, HU06 | 2 días |
| HU08 | Registrar data de COVID-19 de forma consistente | Luis Kcomt Lam | Alta | HU01 | 5 días |
| HU09 | Listar grupos de riesgo | Daniel Jiménez | Alta | HU08 | 4 días |

## Sprint 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Código** | **Titulo** | **Estado** | **Fecha de inicio** | **Fecha de finalización** | **Responsable** |
| HU01 | Registro de Cuenta | Por hacer | 01/06/2020 | 02/06/2020 | Luis Kcomt |
| HU02 | Iniciar sesión | Por hacer | 03/06/2020 | 05/06/2020 | Daniel Jiménez |
| HU08 | Registrar data de COVID-19 de forma consistente | Por hacer | 03/06/2020 | 09/06/2020 | Luis Kcomt |
| HU06 | Realizar examen virtual de COVID-19 | Por hacer | 06/06/2020 | 11/06/2020 | Daniel Jiménez |

## Sprint 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Código** | **Titulo** | **Estado** | **Fecha de inicio** | **Fecha de finalización** | **Responsable** |
| HU09 | Listar grupos de riesgo | Por hacer | 14/06/2020 | 18/06/2020 | Daniel Jiménez |
| HU03 | Listar zonas de riesgo | Por hacer | 14/06/2020 | 19/06/2020 | Luis Kcomt |
| HU04 | Listar información sobre COVID-19 | Por hacer | 22/06/2020 | 22/06/2020 | Luis Kcomt |
| HU05 | Listar preguntas frecuentes | Por hacer | 19/06/2020 | 19/06/2020 | Daniel Jiménez |
| HU07 | Registrar resultado de examen físico de COVID-19 | Por hacer | 19/06/2020 | 22/06/2020 | Daniel Jiménez |